# План развития инфраструктуры

План на полугодие: октябрь 2026 — март 2027. Каждый пункт сформулирован как задача с результатом и опирается на то, что показала эксплуатация, а не на общие соображения.

# 1. Исходные условия

Ограничения, из которых исходит план:

- Компания небольшая, консультирует по UI/UX-дизайну. Магистральное оборудование и дорогие лицензии исключены.

- Инфраструктура целиком в облаке — это сознательный выбор.

- Администратор один. Любое решение, требующее постоянного ручного труда, со временем будет заброшено.

- Сотрудники работают удалённо, часто через нестабильные сети. Отсюда главный приоритет: надёжность важнее функциональности.

## Сколько времени реально есть

Планирование идёт от ёмкости, а не от списка желаний.

- Около 60% времени уходит на обращения сотрудников и текущее обслуживание. На развитие остаётся примерно две недели в месяц.

- Декабрь, январь и февраль — горячий сезон: конец года, бюджеты, запуски проектов у клиентов. Работы с простоем в эти месяцы не планируются. Зима отводится под изучение технологий и подготовку на тестовом стенде, без изменений в рабочей инфраструктуре, — неделя в месяц.

| Месяц | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недель на развитие | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |

# 2. Где мы сейчас

Построено: VPN с собственным удостоверяющим центром, мониторинг с оповещениями на почту, шифрованные копии в другой геозоне, документация.

Не построено то, ради чего по условиям кейса нанимали администратора: сотрудники по-прежнему пользуются личными почтовыми ящиками, пересылают файлы вложениями и ссылками на Google Drive, а учётные записи не централизованы. Уволившийся сотрудник уносит документы и контакты клиентов.

# 3. Минимальный набор сервисов компании

| Сервис | Состояние | Как закрыть | Почему так |
| --- | --- | --- | --- |
| VPN и удостоверяющий центр | работает | — | — |
| Мониторинг и оповещения | работает | — | — |
| Резервное копирование | работает, одно место хранения | Включить объектное хранилище | Сервер в единственном экземпляре — ненадёжное хранилище |
| Корпоративная почта | нет | Облачный почтовый сервис на домене компании | Свой почтовый сервер — постоянная борьба за репутацию адреса, письма клиентам уходят в спам |
| Централизованные учётные записи | нет | LDAP, лёгкая реализация вроде lldap | Увольнение закрывает все доступы разом, а не по одному сервису |
| Менеджер паролей команды | нет | Vaultwarden за VPN | На нём держится вся схема хранения секретов из руководства администратора, а его пока нет |
| Файловое хранилище | нет | Nextcloud за VPN со входом через LDAP | Документы остаются в компании при увольнении |
| Сбор журналов | нет | Loki в связке с существующим Prometheus | Разбор инцидентов без обхода машин по одной |

Порядок внедрения важен. Учётные записи идут раньше файлового хранилища и менеджера паролей: оба должны подключаться к единому каталогу. Поднять их с собственными базами пользователей, а потом переезжать — двойная работа.

# 4. Что показала эксплуатация

Самые обоснованные пункты плана выросли из событий при развёртывании. Каждое из них — готовая задача.

Ubuntu 20.04 вне стандартной поддержки. Стандартная поддержка закончилась в мае 2025 года. Пакет infra-hardening включает автоматические обновления безопасности, но без подключения Ubuntu Pro новые исправления для этой версии больше не приходят. Защита выглядит включённой, а фактически не работает.

Устаревшие версии мониторинга вынудили обходные решения. Prometheus 2.15 не умеет встроенную аутентификацию — пришлось ставить обратный прокси. Alertmanager 0.15.3 не читает пароль SMTP из отдельного файла — пароль лежит прямо в конфигурации. Оба обхода исчезнут при переходе на свежие версии.

Адрес VPN-сервера уже менялся. При развёртывании статический адрес пришлось заменить, и все клиентские файлы стали бы недействительными. С доменным именем это была бы правка одной записи DNS.

Дефекты пакетов находились на сервере, а не до него. Два конфликта файлов между пакетами, необязательный EnvironmentFile, невключённый таймер — все всплыли при установке на рабочую машину. Проверки shellcheck, lintian, promtool и тест на чистой ВМ существуют, но запускаются вручную.

Молчаливые сбои. Копирование не работало 17 часов, а мониторинг молчал: оба алерта считались по метрикам, которых не было. Конструкция 2>/dev/null || true скрыла, что системный пользователь backup уже существует. Правило на будущее: к каждому алерту «что-то сломалось» — парный «ничего не происходит», а каждое подавление ошибки в скриптах — под ревизию.

Вход во внутреннюю сеть уже фактически идёт через VPN. Сервер копий доступен только через туннель, а строгие настройки SSH исключают использование машин как бастиона. Следующий логичный шаг — закрыть публичный SSH совсем. Но только после появления второго VPN-сервера, иначе отказ единственного отрежет администратора от всего.

# 5. Инструменты

GitHub Actions. Репозиторий уже на GitHub, так что непрерывная проверка ничего не стоит. Каждый коммит проходит shellcheck, lintian, promtool и сборку пакетов. Дефекты вроде найденных при развёртывании ловятся до сервера.

Terraform вместо скриптов создания ресурсов. Скрипты в scripts/cloud/ умеют создавать и пропускать существующее, но не умеют главного: показать разницу между описанным и фактическим состоянием до применения. Для инфраструктуры, где ошибка в группе безопасности отрезает доступ ко всем машинам, это принципиально. Структура команд yc близка к ресурсам провайдера, поэтому перенос будет механическим.

Ansible для настройки машин. Deb-пакеты не выбрасываются: пакет отвечает за то, что лежит на машине, а playbook — за то, в каком порядке это появляется. Настройка всех машин одной командой вместо десятка ручных шагов из руководства администратора.

Let's Encrypt. Обратный прокси уже стоит — после появления домена HTTPS подключается за день.

blackbox-exporter. Отвечает на вопрос, которого нет у внутренних метрик: виден ли порт VPN из интернета. Конфигурация уже подготовлена и закомментирована.

# 6. Дорожная карта на полугодие

| № | Что делаем | Короткое описание | Цель, зачем | Время | Когда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настроить CI | GitHub Actions: shellcheck, lintian, promtool, сборка пакетов на каждый коммит | Дефекты ловятся до сервера, а не после | 2 дня | октябрь |
| 2 | Завести домен | Купить домен, A-записи для VPN и мониторинга, адрес по имени в шаблоне клиента | Смена адреса VPN — правка записи DNS, а не перевыпуск файлов всем | 2 дня | октябрь |
| 3 | Корпоративная почта | Облачный почтовый сервис на домене, перенос сотрудников с личных ящиков | Переписка с клиентами остаётся в компании | 3 дня | октябрь, после п. 2 |
| 4 | Включить объектное хранилище | Бакет, сервисный аккаунт, две строки в backup.conf | Второе независимое место хранения копий | 1 день | октябрь |
| 5 | HTTPS для мониторинга | certbot в существующем nginx, автопродление | Пароль веб-интерфейса перестаёт идти открытым текстом | 1 день | октябрь, после п. 2 |
| 6 | Переезд на Ubuntu 24.04 | Пересоздать машины на 24.04; Prometheus со встроенной аутентификацией, Alertmanager с паролем в отдельном файле; проверка пакетов на чистой ВМ | Вернуть обновления безопасности, убрать вынужденные обходы | 2 недели | ноябрь |
| 7 | Изучить Terraform | Документация провайдера Yandex Cloud, учебный стенд в отдельном каталоге | Подготовка без риска для рабочей инфраструктуры | 1 неделя | декабрь |
| 8 | Описать инфраструктуру в Terraform | Сеть, группы безопасности, ВМ — на тестовом каталоге | Отработать описание до переноса боевых ресурсов | 1 неделя | январь |
| 9 | Изучить Ansible | Playbook для одной роли на тестовой ВМ | Подготовка без риска | 1 неделя | февраль |
| 10 | Перевести инфраструктуру на код | Импорт боевых ресурсов в Terraform, playbook'и по ролям | Пересоздание всех машин одной командой | 2 недели | март |

Суммарно девять недель — ровно ёмкость полугодия. Время на изучение технологий заложено отдельными пунктами 7 и 9, а не спрятано в оценках.

## Перенесено на следующее полугодие

| № | Что делаем | Время | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Централизованные учётные записи на LDAP, вход в SSH через каталог | 2 недели | — |
| 12 | Менеджер паролей Vaultwarden со входом через LDAP | 3 дня | п. 11 |
| 13 | Резервный VPN-сервер в ru-central1-b, DNS с низким временем жизни записи | 1 неделя | п. 10 |
| 14 | Закрыть публичный SSH, администрирование только через VPN | 2 дня | п. 13 |
| 15 | Сбор журналов на Loki | 1 неделя | — |
| 16 | Файловое хранилище Nextcloud со входом через LDAP | 2 недели | п. 11 |
| 17 | Автоматизация выдачи доступа: приём запроса, подпись, отправка комплекта | 1 неделя | п. 10 |

Список длиннее ёмкости намеренно. План, точно совпадающий с доступным временем, не оставляет запаса на непредвиденное, а оно бывает всегда.

# 7. Почему именно такой порядок

Сначала дешёвое и ценное. Домен, объектное хранилище и CI вместе занимают пять дней, а закрывают самые болезненные сценарии: смену адреса VPN, потерю единственного хранилища копий и дефекты, находимые на рабочем сервере.

CI раньше переезда. Переезд на новую версию ОС затронет каждый пакет. Автоматические проверки на каждом коммите поймают регрессии по дороге.

Переезд раньше Terraform. Описывать в коде стоит конечное состояние, а не то, которое через месяц будет заменено.

Зима — время изучения. В горячий сезон рабочая инфраструктура не меняется. Технологии изучаются на тестовом каталоге, и к марту переход готов.

Terraform раньше Ansible. Сначала описывается, что создаётся, потом — как настраивается. Обратный порядок означал бы настраивать машины, которые затем пересоздаются.

Резервный VPN-сервер — после Ansible. Смысл резервирования — две гарантированно одинаковые машины. Пока настройка выполняется руками, одинаковость не гарантирована, и второй сервер даст ложное чувство надёжности.

Публичный SSH закрывается последним. Только когда VPN-серверов два. Запасной путь на случай отказа обоих — серийная консоль облака, она уже настроена.

# 8. Что сознательно не делаем

Отвергнутые варианты стоит зафиксировать — иначе к ним возвращаются каждые полгода.

Kubernetes. Несколько виртуальных машин с долгоживущими сервисами — не та задача, которую он решает. Кластер сам стал бы главным источником сложности, а обслуживать его пришлось бы тому же единственному администратору.

Собственный почтовый сервер. Технически выполнимо, практически — постоянная борьба за репутацию адреса. Письма клиентам, уходящие в спам, обойдутся дороже подписки на готовый сервис.

Elasticsearch для журналов. Для нескольких машин избыточен по ресурсам. Loki даёт достаточно на порядок меньших мощностях и встраивается в уже работающий стек.

Замена OpenVPN на WireGuard. Быстрее и проще, но без инфраструктуры сертификатов: ключи раздаются вручную, отзыв означает правку конфигурации сервера. Для организации, где люди приходят и уходят, текущая схема с удостоверяющим центром и списком отзыва подходит лучше. Пересмотреть, если сотрудники начнут жаловаться на скорость.

Собственный Git-сервер. Сразу станет ещё одним объектом, требующим защиты, мониторинга и бэкапа. GitHub снимает эту заботу.

# 9. Как измерять результат

| Показатель | Сейчас | Цель через полгода |
| --- | --- | --- |
| Полное пересоздание инфраструктуры | 3–4 часа вручную по руководству | Меньше часа: Terraform и Ansible |
| Восстановление VPN при потере машины | около часа | Меньше 15 минут |
| Дефекты пакетов, найденные на рабочем сервере | 4 за время развёртывания | 0 — их ловит CI |
| Мест хранения копий | 1 | 2 |
| Версия ОС на поддержке | нет | Ubuntu 24.04 LTS |
| Смена адреса VPN-сервера | перевыпуск файлов всем | правка одной записи DNS |
| Учебных восстановлений из копий | 0 | 2, раз в квартал |

Последняя строка важнее остальных. Резервное копирование, ни разу не проверенное восстановлением на чистой машине, — это не резервное копирование, а надежда.

# 10. Источники для изучения

Для пунктов 7–10 — официальная документация провайдера Yandex Cloud для Terraform и документация Ansible. Для понимания, как похожие задачи решают в отрасли, — инженерные блоги из задания: Флант, Яндекс, Авито, Spotify, Netflix, eBay, Uber и Telegram-канал Deflope. Изучать стоит конкретно подходы к описанию инфраструктуры кодом и к управлению конфигурацией, а не всё подряд.

Помнить стоит главное: у этой задачи нет единственного правильного решения. Две системы редко похожи друг на друга, и эффективность инструмента зависит от конкретного случая. Отслеживать направление и быстро оценивать влияние новых подходов на свою инфраструктуру важнее, чем выбрать один идеальный инструмент.